## Plan1
Tarefas | Prazos
| Fevereiro | [12 empty] | Março
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
documentação | bar: Fevereiro 16 to Fevereiro 17
banco de dados
Mer/Der | bar: Fevereiro 17
criação do banco de dados | bar: Fevereiro 17 to Fevereiro 18
back-end
testes | bar: Fevereiro 19 to Março 1
crud motoristas | bar: Fevereiro 19 to Fevereiro 22
crud Frota | bar: Fevereiro 21 to Fevereiro 22
login | bar: Fevereiro 23
criptografia | bar: Fevereiro 25 to Fevereiro 26
Implementar Middleware | bar: Fevereiro 23; Fevereiro 27 to Fevereiro 28
Crud Manutenção | bar: Fevereiro 23 to Fevereiro 24
Crud Serviço | bar: Fevereiro 23 to Fevereiro 24
front-end
pagina de login | bar: Fevereiro 28
pagina area operacional | bar: Março 1 to Março 6
pagina area gerencial | bar: Março 6 to Março 11
mobile
pagina de login | bar: Março 11
pagina gerencial | bar: Março 12 to Março 17
tarefas realizadas | bar: Fevereiro 16
tarafas não realizadas | bar: Fevereiro 16